|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH ĐỒNG NAI**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2023* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”**

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Trên cơ sở Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

a) Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Duy trì hiệu ứng của các cuộc thi trực tuyến đã tổ chức trong những năm qua, tạo tiền đề cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với nội dung, quy mô phù hợp, đưa hình thức tổ chức các cuộc thi trực tuyến trở thành hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tìm hiểu, tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

d) Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (ngày 09 tháng 11).

**2. Yêu cầu**

a) Nội dung thi thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới nhằm tạo phong trào chủ động tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân.

b) Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm; thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa.

**II. TÊN GỌI, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI**

**1. Tên gọi:** Cuộc thi trực tuyến“Tìm hiểu pháp luật năm 2023”.

**2. Nội dung thi:** Pháp luật về các lĩnh vực: Hình sự; dân sự; giao thông; hộ tịch; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tác hại của thuốc lá; bảo vệ môi trường; phòng, chống ma túy.

**3. Phạm vi và đối tượng dự thi:** Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đối với đối tượng là học sinh bao gồm học sinh bậc trung học cơ sở và tương đương trở lên).

**III. HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, THỜI GIAN THI**

**1. Hình thức thi**

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ <http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn>, trả lời Bộ câu hỏi được chọn ngẫu nhiên với nội dung về các văn bản pháp luật trong bài thi. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi.

**2. Tiến độ thực hiện**

a) Trong tháng 3/2023: Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi.

b) Trong tháng 4 và tháng 5/2023: Xây dựng, hoàn thiện Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi; xây dựng, nâng cấp phần mềm thi trực tuyến, xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ Cuộc thi và tổ chức phát động Cuộc thi.

c) Trong tháng 8/2023: Bắt đầu tổ chức Cuộc thi.

d) Từ tháng 8 đến hết tháng 9/2023: Triển khai các hoạt động truyền thông về cuộc thi, phát động và tổ chức Cuộc thi.

e) Tháng 11/2023: Tổng kết và trao giải Cuộc thi.

**3. Thời gian thi**

Thời gian thi được chia thành 2 đợt, bắt đầu từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2023 gồm 08 tuần thi. Thời gian cụ thể và nội dung thi theo đợt được xác định trong Thể lệ Cuộc thi.

**IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

**1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; Tổ Thư ký giúp việc, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án Cuộc thi**

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3/2023.

**2. Xây dựng, hoàn thiện Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi**

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Y tế.

c) Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2023.

**3. Nâng cấp, quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ Cuộc thi**

a) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Trường Đại học Lạc Hồng và các cơ quan có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp phần mềm để đi vào vận hành: Trong tháng 5/2023.

d) Việc quản trị, vận hành hệ thống dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến và xử lý các vấn đề kỹ thuật phục vụ Cuộc thi thực hiện trong thời gian từ lúc hoàn thành nâng cấp phần mềm đến khi kết thúc Cuộc thi.

**4. Hướng dẫn, triển khai, bố trí nguồn lực phục vụ tổ chức và tổng kết Cuộc thi**

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Trường Đại học Lạc Hồng.

b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Từ tháng 5/2023 đến khi kết thúc Cuộc thi.

**5. Tổ chức phát động Cuộc thi**

a) Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; Báo Đồng Nai và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các trường trung học phổ thông, trường trung cấp, dạy nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian hoàn thành: Từ khi Kế hoạch được ban hành cho đến khi kết thúc Cuộc thi.

**6. Triển khai các hoạt động thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin điện tử**

a) Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Đồng Nai; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành: Từ tháng 5/2023 đến khi kết thúc Cuộc thi.

**7. Lễ tổng kết và trao giải**

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ quan phối hợp: Báo Đồng Nai; Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Đầu tháng 11/2023.

d) Địa điểm: Cụ thể trong Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải.

**V. KHEN THƯỞNG**

**1. Cơ cấu giải thưởng**

Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải giành cho cá nhân hàng tuần và giải thưởng chung cuộc giành cho tập thể và cá nhân:

- Tập thể: Gồm 02 khối là trường học và cơ quan nhà nước.

- Cá nhân: Gồm 03 nhóm đối tượng là: Cán bộ, công chức; học sinh, sinh viên; thí sinh tự do.

a) Giải cá nhân hàng tuần: Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất với phần thưởng là 300.000 đồng/thí sinh, được trao hàng tuần bằng hình thức nạp tiền điện thoại trực tiếp qua số điện thoại của tài khoản thí sinh đã đăng ký thi và đạt giải. Số lượng giải thưởng phân bổ theo đối tượng dự thi được quy định cụ thể trong Thể lệ Cuộc thi.

b) Giải chung cuộc gồm có 30 giải thưởng dành cho tập thể, cá nhân

- Giải thưởng tập thể:12 giải chia đều cho 02 khối

+ Khối trường học: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

+ Khối cơ quan nhà nước: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

- Giải thưởng cá nhân:18 giải chia đều cho 03 nhóm đối tượng.

**+** Cán bộ, công chức: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

+ Học sinh, sinh viên: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

+ Thí sinh tự do: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

**2. Hình thức khen thưởng**

a) Ban Tổ chức Cuộc thi tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và giải thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải nhất chung cuộc.

b) Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi và giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải nhì, ba và giải khuyến khích.

c) Mức tiền thưởng và điều kiện xét thưởng được quy định cụ thể tại Thể lệ Cuộc thi.

**VI. KINH PHÍ**

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được bố trí từ ngân sách nhà nước (*nguồn kinh phí không tự chủ*) cấp cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023.

**VII. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CUỘC THI**

1.Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi gồm 13 ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

- Bà Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Ông Phan Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban;

- Ông Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

- Ông Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn - Thành viên;

- Bà Đặng Thị Kim Thắm - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

- Ông Phạm Ngọc Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên;

- Ông Đỗ Huy Khánh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

- Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

- Ông Não Thiên Anh Minh - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh - Thành viên;

- Ông Cao Quốc Sang - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai - Thành viên;

- Ông Đinh Kim Tuấn - Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai - Thành viên;

2. Trách nhiệm của Ban Tổ chức Cuộc thi

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Cuộc thi đúng tiến độ quy định.

b) Ban hành Thể lệ, Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án Cuộc thi.

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Cuộc thi; phát động tham gia Cuộc thi; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

d) Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi.

e) Báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kết thúc Cuộc thi.

3. Ban Tổ chức Cuộc thi làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

4. Ban Tổ chức Cuộc thi tự giải thể sau khi có báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với Chủ tịch UBND tỉnh.

**VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1.Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi)

a) Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc và Quyết định thành lập Tổ biên soạn câu hỏi và đáp án.

b) Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Cuộc thi, phát động tham gia Cuộc thi.

g) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi và báo cáo kết quả Cuộc thi.

2. Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban An toàn giao thông tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch và phát động giáo viên, viên chức, học viên, người lao động, học viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đồng thời liên kết website của Cuộc thi với Trang thông tin điện tử của đơn vị, chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc liên kết website của Cuộc thi với Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, chú trọng việc tuyên truyền, phát động trên mạng xã hội nhằm phát động rộng rãi đến các đối tượng tham gia Cuộc thi và tạo tiền đề cho việc tham gia Cuộc thi trở thành một hoạt động thường xuyên. Có văn bản triển khai, khuyến khích các trường học, đơn vị trực thuộc tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với nội dung và quy mô phù hợp.

5. Trường Đại học Lạc Hồng có trách nhiệm nâng cấp, vận hành hệ thống dữ liệu, phần mềm thi trực tuyến và xử lý các vấn đề kỹ thuật trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan quân sự các địa phương, các trường học thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức triển khai phát động cán bộ, chiến sỹ, học viên của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi.

7. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố phát động rộng rãi đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng tích cực tham gia Cuộc thi.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tuyên truyền, phát động Cuộc thi bằng các hình thức thích hợp tại nơi công cộng, tuyên truyền lưu động nhằm phát động rộng rãi về Cuộc thi tới các đối tượng tham gia.

9. Sở Tài chính thẩm định kinh phí tổ chức Cuộc thi, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo theo quy định.

10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch được phân công, liên kết website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi.

11. Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các Ban chuyên môn thuộc Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cấp huyện tích cực phát động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi, liên kết website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và phối hợp tổ chức Cuộc thi, thường xuyên thông tin và phát động việc tham gia Cuộc thi trên Trang fanpage “Tuổi trẻ Đồng Nai” và các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh có Kế hoạch phát động đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi, chú trọng đối tượng người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, thường xuyên tuyên truyền, phát động trên các trang mạng xã hội. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc phát động của các cơ quan, doanh nghiệp.

13. Đề nghị Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động học sinh, học viên, sinh viên tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đồng thời liên kết website của Cuộc thi với Trang thông tin điện tử của trường, chú trọng tuyên truyền, phát động trên các trang mạng xã hội của trường.

14. UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động theo Kế hoạch, liên kết website của Cuộc thi đến Trang thông tin điện tử của cơ quan; phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi. Chỉ đạo việc tuyên truyền, phát động rộng rãi về Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, chú trọng việc tuyên truyền, phát động trong quần chúng Nhân dân, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động các trường trung học cơ sở trên địa bàn tích cực tham gia Cuộc thi.

15. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai: Thường xuyên theo dõi và đưa tin về Cuộc thi, tích cực phát động tham gia Cuộc thi trên các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trên các trang mạng xã hội của Báo, Đài.

16. Bưu điện tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp trong việc trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cao hàng tuần bằng hình thức nạp tiền điện thoại qua số điện thoại của thí sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với nội dung và phạm vi phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, hướng dẫn. Công tác phát động và tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những nội dung để đánh giá công vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Bộ Tư pháp (báo cáo);  - Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo);  - Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);  - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  - Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);  - Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;  - Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  - Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;  - Bưu điện tỉnh Đồng Nai;  - Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi;  - Chánh, PCVP UBND tỉnh;  - UBND các huyện, thành phố;  - Báo Đồng Nai; Đài PTTH Đồng Nai;  - Các trường Đại học: Lạc Hồng, Đồng Nai, Công nghệ  Đồng Nai, Công nghệ Miền Đông, Nguyễn Huệ,  Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai;  - Trường Cao đẳng an ninh nhân dân 2;  - Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân 6;  - Lưu: VT, HCTC, THNC. | **CHỦ TỊCH**  **Cao Tiến Dũng** |